项目编号：

复旦大学本科生学术研究资助计划

（FDUROP）

望道项目申请书

| 课题名称 | 面向学习与科研场景的AI对话记忆与协同管理 |
| --- | --- |
| 课题所属学科 计算机科学技术 代码 520 课题所属专业 计算机类 代码 0809 课题的AI类型 AI4E AI4S AI4H&SS AI4H AI+ 非AI |  |
| 申请人/团队姓名 | 董锐麟 尚国瑞 李思恒 |
| 申请人/团队院系 | 计算与智能创新学院 |
| 指导教师 | 张文强 |
| 填表日期 | 2026年9月21日 |

复旦大学教务处制表

（2026年修订）

| 课题 名称 | 面向学习与科研场景的AI对话记忆与协同管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 | 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 专业 | 本项目中承担工作 | 手机 | 常用邮箱 |
|  | 董锐麟 | 男 | 25803050309 | 计算与智能创新学院 | 人工智能领军人才班 | 制定项目计划，分配任务，主导项目发展方向，技术上主要负责后端逻辑实现，并负责产品的测试验收 | 15631552007 | 25803050309@m.fudan.edu.cn |
| 课题组成员 | 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 专业 | 本项目中承担工作 | 手机 | 常用邮箱 |
|  | 尚国瑞 | 男 | 25803050316 | 计算与智能创新学院 | 人工智能领军人才班 | 主要负责前端展示与前后端对接，辅助进行测试验收 | 18304194365 | 25803050316@m.fudan.edu.cn |
|  | 李思恒 | 男 | 25803050354 | 计算与智能创新学院 | 人工智能领军人才班 | 主要负责后端逻辑实现和主要bug修复 | 18223417317 | 25803050354@m.fudan.edu.cn |
| 指导教师 | 姓名 | 职称 | 工号 | 单位 |  |  |  |  |
|  | 张文强 | 研究员 |  |  |  |  |  |  |
| 开题报告说明 | 开题报告建议包含的内容： 1．课题的目的和意义（指相对独立完成的部分）； 2.课题研究状况（国内外主要发展现状与趋势，并列出相应的参考文献）； 3.课题主要内容与基本思路，详细技术路线，并分析难点和创新点； 4.课题研究进展计划及相应考核目标； 5.课题预期成果及形式。 开题报告请另起一空白页书写，格式要求参考附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

面向学习与科研场景的AI对话记忆与协同管理

摘要

随着生成式人工智能逐步进入课程学习、科研辅助等场景，用户与人工智能之间形成了大量具有连续性的对话信息。然而，这些信息通常被封闭在具体平台、具体账号或具体会话之中，不同AI平台之间缺少统一的上下文迁移机制；不同用户围绕同一任务开展协作时，往往需要人工重新转述前序背景；即使在同一平台的同一长对话中，受上下文窗口、检索策略和模型注意力分配等因素影响，部分内容也可能无法被稳定利用。本课题拟面向学习与科研场景，研究并实现一套用户侧的AI对话记忆与协同管理工具。系统将从用户可见的AI对话前端获取会话内容，将不同来源的数据统一整理为结构化中间表示并导出为Markdown文档；在此基础上，可调用配置的大模型API进行主题识别和分层总结，并由用户选择重要话题，对重要内容进行较详细记录、对次要内容进行简要记录，最终形成兼具人工可读性与AI可加载性的“对话记忆”文件。工具以Windows桌面应用作为首要成果形态。

关键词：大语言模型；对话记忆；上下文；跨平台协同；对话总结；人机协同

1.课题的目的和意义

1.1研究背景与问题提出

生成式人工智能渐渐从简单问答工具转变为学习与科研中的长期协作者。学生在一个项目中会持续和AI进行交互，咨询课程知识、调试程序、讨论方案，科研人员也可能在不同模型之间分别完成检索、代码实现、数据分析等工作。随着使用时间增长，真正有价值的内容不再只是最近几次回答，而是对项目、工作长期有效的内容和当前所处的状态，例如任务背景、概念明确、已尝试方案、失败原因、文件状态、下一步计划等。

现有使用方式下，这些信息存在明显的割裂。第一，不同AI平台通常拥有各自独立的会话历史和记忆机制，用户从一个平台切换到另一个平台时，前序上下文难以直接迁移。第二，多人共同学习或开展科研时，即使使用同一种AI工具，由于成员之间的账号不同，会话记忆与上下文也是分散的，新的成员或新的AI往往需要重新了解项目背景。第三，长对话并不等于稳定记忆。即使模型允许较长上下文，已有研究仍发现模型对长上下文中不同位置的信息利用并不均匀，重要信息位于长文本中部时性能可能下降[1]。因此，多人协作、多AI协作、与AI长期协作都存在记忆管理问题。

本课题由此提出一个用户侧的思路：把原本被限制在某一AI会话中的上下文提取出来，转化为用户可以保存、检查、编辑、传递的独立记忆文件，尝试构建可供不同AI之间互通的记忆管理层。

1.2研究目的

本课题拟围绕“获取—整理—总结—选择—验证”五个环节开展研究与开发，形成可实际运行的AI对话记忆与协同管理原型。具体目标如下：

（1）实现多来源AI对话的获取。针对主流AI网页端和部分桌面端，获取用户实际可见的聊天内容，并在条件允许时兼顾Agent场景中的可见内容。

（2）建立可迁移的对话表示。将不同平台中格式各异的会话内容转化为统一的显示结构，保存角色、时间顺序、文本块、图片、文档等信息，并能够导出为Markdown等开放格式。

（3）实现分层总结。接入几类大模型API对会话进行主题识别、信息抽取和结构化总结，重点保留明确概念、关键结论、试错过程、当前状态等重要信息，并减少重复寒暄和低价值内容。

（4）引入用户可控的重要性选择机制。先由系统识别一个会话中的不同话题，再由用户选择哪些话题重要。重要话题采用更高信息密度和更细粒度的记录方式，普通话题仅保留基本信息。

（5）验证跨会话、跨模型与跨用户迁移效果。将生成的记忆文档输入不同AI，或是在同一AI的全新会话中使用，通过问答、测试任务续接状况验证其能否正确恢复已有背景、状态。

1.3课题意义

在实际应用层面，本课题有望减少用户在切换AI、开启新会话或向他人交接任务时反复说明背景的成本。对于课程学习，记忆文档可以保存某一知识模块中已经澄清的概念、易错点和个人学习进度；对于程序开发，可以保留文件状态、已尝试修复及尚未完成的任务；对于科研，可以记录文献线索、方向选择、实验设定和已获取经验教训。无论是仅有聊天记录还是同时有结构化记忆，都对学习、科研场景有所帮助。

在协同层面，记忆文件可以作为人与人、人与AI、AI与AI之间的“交接材料”。它既可由人直接阅读和修订，也可作为新会话的上下文输入，从而在一定程度上降低平台差异和账号差异造成的信息断裂。对于学习者和科研团队，这种用户掌握的上下文有助于形成更清晰的工作记录和可追溯的协作过程。

在研究层面，本课题并不试图直接解决基础模型内部长期记忆的全部问题，而是从用户工作流出发，研究“如何完整抓取会话，信息该如何被压缩、怎样让用户参与取舍、怎样在不同模型中复用、如何评价迁移后是否仍然有效”。这使课题同时涉及大语言模型上下文管理、信息压缩、人机交互、软件工程和协同工作等问题，具有较好的交叉性与实践研究价值。

2.课题研究状况：国内外主要发展现状与趋势

2.1长上下文能力的提升并未消除“记忆”问题

近年来，大语言模型可接收的上下文长度持续增加，但“可以输入更多Token”与“能够稳定利用有效历史信息”并非同一问题。Liu等在《Lost in the Middle》中发现，即使是面向长上下文设计的模型，对不同位置的关键信息也可能表现出明显的位置敏感性，位于输入开头或结尾的信息更容易被利用，而位于中部的信息利用效果可能显著下降[1]。这说明在长时间学习、科研或Agent工作流中，仅依靠不断扩大的上下文窗口仍可能出现信息利用效率降低、成本上升以及重要内容被稀释等问题。

2.2外部记忆和智能体记忆成为重要研究方向

针对有限上下文与长期交互的矛盾，学术界逐渐形成“外部记忆”或“智能体记忆”的研究路线。Generative Agents将智能体经历以自然语言记录，并通过检索、反思和规划机制使用过去经验[2]；LongMem通过长期记忆模块扩展语言模型对历史信息的利用能力[3]；MemoryBank则面向持续对话提出可更新的长期记忆机制，使模型能够在多轮交互中调用与用户相关的历史信息[4]。MemGPT更直接借鉴操作系统的分层存储思想，把有限上下文窗口视为需要被管理的“工作内存”，通过不同层次的存储与数据移动实现虚拟上下文管理[5]。

2025年，Zhang等进一步对LLM Agent的记忆机制进行了系统综述，并发表于ACM Transactions on Information Systems，讨论了记忆来源、形式、操作与评价等问题[6]。这表明“记忆”已经从简单保存聊天历史，发展为包含形成、压缩、更新、检索和评价的一类系统性问题。

2.3上下文压缩技术逐步走向工程化

另一条与本课题密切相关的路线是上下文压缩。LLMLingua通过预算控制与细粒度压缩减少提示词长度，在尽量保持任务信息的同时降低推理成本[7]；LLMLingua-2将提示词压缩进一步表述为面向关键信息保真的抽取式压缩问题，以提高跨任务泛化能力和效率[8]。这些研究说明，对冗长上下文进行有目标的压缩，而不是机械地保留全部文本，是提升长期交互效率的重要方向。

产业侧也出现了类似机制。OpenAI当前的Responses API提供conversation compaction：当上下文增长到一定程度时，可以通过压缩上下文以继续后续运行。官方文档强调其目标是在减少Token的同时保留后续所需状态，并给出了Codex系列模型的使用示例[9]。因此，“上下文压缩”与本课题确实属于同一问题域。但两者的目标并不完全相同：这类API机制主要服务于同一运行链路中的模型继续执行，压缩结果可以是面向机器的、不透明状态。本课题则更关注用户侧、人工可审阅、能够导出并迁移到其他AI或其他人的开放记忆文件。

2.4本课题定位

综合现有研究可以看到，长期记忆、上下文压缩和Agent记忆已经形成较活跃的研究方向，但目前大量工作集中在模型内部架构或同一API运行链路中。对于普通用户而言，仍缺少一种尽量不依赖特定AI厂商、能够从不同前端提取用户已有会话，以开放格式保存，并由用户控制信息粒度的“可移植对话记忆层”。

因此，本课题将自身定位为“面向学习与科研工作流的用户侧记忆迁移与协同管理”，重点研究工程可行性、人工参与的总结策略和迁移效果。该定位既能够与现有长记忆研究形成联系，又具有自身独特功能优势。

3.课题主要内容、基本思路与详细技术路线

3.1研究对象与功能设计

课题以用户已经产生的AI对话为主要研究对象，优先覆盖学习与科研中常见的Chat类会话，并逐步尝试兼容Agent类工作流。对于Agent场景，系统准备只处理用户在界面中能够看到的消息内容，不以获取模型隐藏的思维链为目标。首要成果形态暂定为Windows桌面应用，后续是否扩展浏览器插件等形态根据项目进展决定。

系统提供两种相互独立又可组合的入口：①“仅抓取”，把某次AI对话完整整理并导出为Markdown。②“仅总结”，用户直接选取已有Markdown或兼容文本文件进行总结，不要求该文件必须由本工具生成，但尽量是格式化的对话数据。两流程可组合先后进行以方便用户。

3.2核心研究内容

（1）多平台对话获取。研究主流AI网页端与桌面端（如有）的前端结构、可访问性接口和官方导出能力，设计针对不同平台的适配器。网页端优先从用户当前可访问的页面结构、公开分享页或官方允许的导出方式读取内容，桌面端根据具体技术架构尝试类似方法。平台适配遵循用户授权和最小必要原则，不绕过账号权限或平台访问控制。

（2）统一会话表示与Markdown导出。把不同来源转换为统一中间数据结构，至少描述会话元信息、消息顺序、角色、文本段、图片、文件这些核心内容。随后生成原始Markdown，尽可能保持原对话的层级、顺序和可读性，使其既可保存供用户取阅，也可交给其他AI自行总结。

（3）图片文档等多模态内容处理。图片和文件是对话抓取中最容易出现兼容问题的部分。系统将按“先关联、再保存、后解析”的思路处理：首先保证附件与原消息的对应关系，再将附件保存到本地并在Markdown中建立相对链接；如用户要求总结，则解析并提取图片与文档中的内容。若某平台无法成功导出附件，应至少生成明确的占位记录，避免附件在记忆中无提示地消失。

（4）主题识别与结构化总结。调用用户配置的模型API，对会话进行第一轮解析，识别不同话题及其范围，并抽取关键事实。总结模板将针对学习与科研场景重点要求模型保留：对话总览、当前状态、重要决策及依据、未解决问题、下一步计划等。输出尽量采用固定字段或结构化约束，再由程序生成Markdown，以减少格式漂移。

（5）用户参与分层记忆生成。第一轮只负责“发现话题和建立骨架”，随后把话题列表呈现给用户，由用户选择重要部分。系统根据重要性执行第二轮总结：重要话题详细保留背景、过程与关键证据，一般话题保留结论和必要上下文。该过程使总结不完全由模型自行判断，而是把“什么值得长期记住”的决定权交给用户。

（6）记忆文件的跨模型复用。最终输出一份结构清晰的Markdown记忆文档。用户可以把该文档直接提供给新的AI、新会话或其他项目成员，也可以再次编辑后使用。

（7）评测验收。建立小规模但可复现的测试集，覆盖不同长度、不同任务类型、不同平台以及含代码、图片、文档、数学公式的对话。分别从抓取完整性、总结事实一致性、关键信息覆盖全面性、跨模型迁移有效性角度进行评价，并对比“完整原对话” “普通一次性总结” “分层重要性总结”三种策略的效果。

3.3总体技术路线

技术路线分为多层：

第一层为“数据获取层”。针对每个AI平台建立独立适配器，适配器负责把平台特有结构转换成统一事件。这样可以把“平台变化”限制在适配器内部，避免某一网站前端更新后影响整个系统。

第二层为“规范导出层”。程序对消息进行处理：保留角色、顺序、内容类型和附件关系。原始Markdown将作为重要的中间产物：即使API总结暂时不可用，用户仍可直接获得完整记录，可以把它交给自己选择的AI处理。

第三层为“总结生成层”。系统通过API接口调用用户配置的模型。为了降低一次性长摘要容易漏信息的问题，优先采用分段处理与两阶段总结：先识别话题、事件和关键事实，再根据用户选择的重要性决定详略。

第四层为“交互层”。Windows应用的主界面尽量围绕两种核心动作设计：抓取、总结。生成总结、API配置、输出目录等常用设置应当清晰可见。对耗时操作提供进度，对错误进行原因反馈，尽量使第一次使用的用户无需阅读长说明即可完成任务。

第五层为“验证层”。对抓取结果进行结构对照，对总结结果进行人工核查，对跨模型迁移进行“给定记忆后继续任务”的实验。必要时保留消息编号到摘要条目的映射，使用户能够从总结回溯到原始内容，降低模型总结出现事实偏差时的核查成本。

3.4关键难点

（1）图片与文档抓取难度高。不同平台对附件的呈现方式差异很大，可能存在懒加载、临时地址、权限校验、预览层与原文件分离等情况。项目优先保证“附件关联正确”，再尝试实现文件保存和内容解析；对于暂时无法获取的附件，不强行绕过限制，而是生成占位缺失标记，用户可以手动补充。

（2）不同AI前端结构差异大且会持续更新。如果将抓取逻辑与主程序紧耦合，每增加一个平台都需要大量改动。项目准备采用“平台适配器+统一事件模型”的架构，把各平台差异封装在独立模块中，核心程序只处理标准化数据。

（3）总结提示词与约束难以确定。模型可能出现遗漏、过度概括、主次判断错误或生成未在原文中出现的信息。项目将通过结构化输出约束、分层次总结和人工评价共同保证质量。同时由用户进行重要性判断，减轻模型的不稳定性带来的影响。

（4）前端方面功能与易用性的平衡。如果用户必须理解抓取规则、模型参数、格式细节等复杂内容，工具的实际使用价值会明显下降。界面将优先呈现任务，采用少量主按钮和明确的流程状态。后期可能招募同学参与测试，根据反馈进行迭代。

（5）隐私与数据安全。学习和科研对话可能包含未公开资料、账号信息或个人数据。系统应尽量在本地保存原始记录，API KEY保持隐匿，使用凭据管理器管理。在将会话内容发送至外部模型API前需明确告知用户，并且API密钥由用户自行配置。测试时优先使用自建数据，从而充分保护隐私。

3.5创新点

本课题的创新性主要体现为层次与交互创新。拟重点体现以下方面：

（1）构建“用户侧可移植记忆层”。将会话历史从特定账号和平台中抽离出来，以开放文档形式作为跨平台的中间载体，使“对话记忆”能够被用户持有、检查和迁移。

（2）把“用户选择重要性”嵌入总结流程。不是让模型一次性决定所有内容的保留与舍弃，而是先识别话题，然后由用户选择重要程度，最后动态分配摘要粒度。该机制更符合学习与科研中“用户知道自己真正关心什么”的实际情况。

（3）兼顾人工可读与AI可加载。最终记忆文件不采用只对某一模型有效的黑盒状态，而是使用结构化Markdown，既方便人工审阅、修改和版本管理，也便于不同模型直接作为上下文读取。

4.课题研究进展计划及相应考核目标

考虑到不同平台适配和总结质量都需要反复试验，本课题先以可运行最小闭环为核心逐步扩展。以下进度可根据项目进展或学校中期与结项节点进行微调。

课题研究进展计划

| 阶段 | 主要任务 | 阶段性考核目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：细化方案 | 梳理相关文献与同类机制，确定统一会话数据结构、首批适配平台、隐私处理和评测方案 | 明确多种典型测试场景和首批平台列表 |
| 第二阶段：最小可用闭环 | 完成1个代表性网页端的文本对话抓取、解析、Markdown导出，实现“仅总结”入口和基础API调用 | 能够从真实对话生成顺序和角色正确的原始Markdown，并从现有Markdown生成结构化总结 |
| 第三阶段：多平台适配 | 增加主流AI平台适配 | 至少形成3个主流平台的可复现适配，文本抓取在测试样例中保持较高完整性 |
| 第四阶段：附件处理 | 处理图片、文档等附件，同时处理特殊文本如公式、代码 | 大多数附件和特殊文本保持正确与完整 |
| 第五阶段：优化交互 | 完善主题识别、用户重要性选择功能，优化提示词与结构化输出，完成主要Windows界面 | 用户可在同一流程中选择话题重要性并得到不同粒度的记忆文档，提示词在固定测试集上输出结构稳定、少有无依据新增信息 |
| 第六阶段：系统测试 | 对系统进行各种压力测试，包括跨平台、不同长度、不同内容，测试任务续接 | 形成抓取完整性、关键信息覆盖、事实一致性和迁移有效性的评测结果，完成主要Bug修复 |
| 第七阶段：成果整理 | 完善安装包、使用说明、技术文档和演示材料，总结局限性和可能的后续研究方向 | 形成可演示的Windows应用、说明文档、测试报告及结项材料，核心功能可在独立电脑上正常运行 |

4.1总体考核指标

在阶段性目标之外，结项时拟从以下五个维度综合判断项目是否达到预期：

（1）功能完整性。是否能够完成“抓取-导出-总结”的全流程。

（2）兼容性。是否对主流AI平台形成稳定、可重复的适配，并能够在平台界面变化后通过独立适配器较低成本维护。

（3）抓取质量。在自建测试样例中检查抓取是否完整、正确。对于支持范围内的内容，能否完整复现原会话，对于暂不支持的内容是否有明确提示。

（4）总结质量。重点评价关键信息覆盖率、事实一致性和可继续使用性。通过人工标注关键事实和不同模型加载后的任务续接结果进行验证。

（5）可用性。普通用户能否在简要说明下完成核心流程，能否在详细说明下流畅使用软件。

5.课题预期成果及形式

本课题的首要预期成果是一套可实际运行的Windows桌面应用程序，由用户自行配置模型API。提供对话抓取、Markdown导出、既有文档总结、主题识别、重要性选择和分层记忆生成等功能。具体成果计划如下：

（1）Windows应用原型。完成可安装或可直接运行的应用程序，具备清晰的图形界面、平台与模型配置、任务进度提示和异常反馈。

（2）跨平台对话抓取模块。适配若干主流AI平台，并形成便于后续继续扩展的平台接口规范。

（3）两类核心文档产物。一类为尽量完整保存原始会话的Markdown归档文件，另一类为经过主题划分和重要性控制的结构化记忆Markdown文件。两者均可由用户独立保存、编辑与传递。

（4）技术与使用文档。包括系统架构说明、平台适配说明、安装与使用手册、测试记录、已知限制与隐私说明等，为项目展示和后续维护提供依据。

若项目进展顺利，可在核心目标之外继续探索浏览器插件形态、对话记忆高级处理等功能。但这些扩展不作为首轮成果完成的核心内容，从而避免过度扩张影响核心功能实现。

参考文献

[1] LIU N F, LIN K, HEWITT J, et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024, 12: 157-173. DOI: 10.1162/tacl_a_00638.

[2] PARK J S, O'BRIEN J C, CAI C J, et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior[A]. FOLLMER S, HAN J, STEIMLE J, et al. Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST 2023)[C]. New York: ACM, 2023: 1-22. DOI: 10.1145/3586183.3606763.

[3] WANG W, DONG L, CHENG H, et al. Augmenting Language Models with Long-Term Memory[A]. OH A, NAUMANN T, GLOBERSON A, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023)[C]. Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2023: 74530-74543.

[4] ZHONG W, GUO L, GAO Q, et al. MemoryBank: Enhancing Large Language Models with Long-Term Memory[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(17): 19724-19731. DOI: 10.1609/aaai.v38i17.29946.

[5] PACKER C, WOODERS S, LIN K, et al. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems[EB/OL]. [2026-09-27]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08560.

[6] ZHANG Z, DAI Q, BO X, et al. A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model-based Agents[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2025, 43(6): 1-47. DOI: 10.1145/3748302.

[7] JIANG H, WU Q, LIN C Y, et al. LLMLingua: Compressing Prompts for Accelerated Inference of Large Language Models[A]. BOUAMOR H, PINO J, BALI K. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing[C]. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 13358-13376. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.825.

[8] PAN Z, WU Q, JIANG H, et al. LLMLingua-2: Data Distillation for Efficient and Faithful Task-Agnostic Prompt Compression[A]. KU L W, MARTINS A, SRIKUMAR V. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024[C]. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 963-981. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.57.

[9] OpenAI. Compaction: Manage long-running conversations with server-side and standalone compaction[EB/OL]. OpenAI API Documentation. [2026-09-22]. https://developers.openai.com/api/docs/guides/compaction.